## Temp
|  |  | CONTRATADA: |  |  |  | CONTRATANTE: | [7 empty] | Medição: Nº | 1 | Mês :
Período:
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS (BMS) | [14 empty] | Nº Pedido de Compra
Objeto: | [14 empty] | Vencimento NF:
Data de Início (OS):
Número do Projeto | [14 empty] | Data de Término (OS):
Item Planilha | Item | Descrição do Serviço |  | Centro de Custo (CC) | Contratado |  |  | Medição Atual |  |  |  | Medições Acumuladas |  |  |  | Avanço Financeiro (%) | Saldo do Contrato / PO
[5 empty] | Quant. | $ Unitário | $ Total | Quant. | $ Unitário | $ Unitário | $ Total | Quant. | Anteriores | No Mês | Acumulado |  | Quant. | Valor
a)
b)
c)
d)
e)
f)
|  | TOTAL |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
[8 empty] | CC |  |  | 0
0
Gerente do Projeto: | [6 empty] | CONCLUÍDO | [5 empty] | Fiscal do Contrato (Contratante):
Data: | [12 empty] | Data:
#DIV/0!
Note on R2: ====== ID#AAABw1dnS3M (2025-11-30 12:32:01) Incluir numeração sequencial a partir de 1 sem considerar o ano. O segundo conjunto de números diz respeito a controle de revisão quando aplicável. Ex: Nº002.00 (Segunda Medição, Versão Inicial); Nº002.01 (Segunda Medição, Primeira Revisão)
Note on E3: ====== ID#AAABw1dnS20 (2025-11-30 12:32:01) INSERIR NOME DA CONTRATADA
Note on T3: ====== ID#AAABw1dnS24 (2025-11-30 12:32:01) JANELA DE MEDIÇÃO ATUAL
Note on T5: ====== ID#AAABw1dnS2s (2025-11-30 12:32:01) INSERIR NÚMERO DO PEDIDO DE COMPRA
Note on T6: ====== ID#AAABw1dnS2w (2025-11-30 12:32:01) DATA QUE FOI GERADO O PEDIDO DE COMPRA
Note on B7: ====== ID#AAABw1dnS28 (2025-11-30 12:32:01) Preencher com PEP referente ao projeto no SAP. INSERE O NOME DO PROJETO/OBRA
Note on T7: ====== ID#AAABw1dnS3A (2025-11-30 12:32:01) ÚLTIMO DIA DA JANELA DE MEDIÇÃO ATUAL
Note on B8: ====== ID#AAABw1dnS3Q (2025-11-30 12:32:01) Considerar Blocos/Pacotes/Centros de Custos previstos confrome contrato
Note on C8: ====== ID#AAABw1dnS3E (2025-11-30 12:32:01) Inserir marcos de medição conforme contrato e de acordo com os Blocos/Pacotes/Centros de Custos previstos. Caso o contrato não tenha numeração de item, incluir em ordem cronológica.
Note on K10: ====== ID#AAABw1dnS3I (2025-11-30 12:32:01) Incluir o quantitativo que está sendo medido no mês do BM.